Agenda — Reunião de Ponto de Situação | Projeto Odoo HMD

Data: 27 de julho de 2026, 10h00 · Formato: Microsoft Teams

Participantes: Nina Hedderich (HMD Interiors) · Bruno Pinheiro (Parâmetro Global)

Referência: tarefa "Validar ponto de situação com o cliente" — projeto Odoo - HMD

Duração prevista: 45–60 minutos

Objetivo da reunião

Concluir a validação do ponto de situação de 22 de junho e acordar, em conjunto, o caminho para o fecho do âmbito protocolado do projeto, com responsáveis e datas para cada frente ainda em aberto.

Enquadramento

Acompanhamos a abordagem proposta pela HMD: fechar primeiro o âmbito protocolado e só depois avançar, de forma dedicada, com as frentes adicionais. A agenda abaixo reflete essa prioridade — os pontos 1 a 5 destinam-se ao fecho do protocolado; o ponto 7 apenas registra as frentes adicionais para tratamento posterior.

1. Fecho dos temas do ponto de situação (≈5 min)

Revisão rápida do estado de cada tema levantado na vossa resposta de 26 de junho, para o classificarmos em conjunto como encerrado, a fechar com input da HMD ou a reagendar.

| Tema | Estado que propomos | Decisão a tomar hoje |
| --- | --- | --- |
| Intrastat / código HS | Encerrado — implementado e em funcionamento | Confirmar encerramento |
| Página de produto (alteração pedida em junho) | Encerrado — executado como pedido de suporte | Confirmar encerramento |
| Créditos e tesouraria (empréstimos/leasings, cartão de crédito) | A fechar com input da HMD | Data para envio da lista histórica |
| Limpeza e consolidação de contactos | A fechar com input da HMD | Data para envio do ficheiro (Sérgio Pinto) |
| Projetos: fases, templates e automações | Base configurada; a validar convosco | Confirmar tutoriais recebidos e agendar validação |
| Painéis e relatórios | Aplicação disponível; falta formação | Enquadrar na sessão de formação (ponto 5) |
| Website | Em aberto — ver ponto 3 | Ver ponto 3 |

2. Inputs pendentes do lado da HMD (≈5 min)

Duas entregas vossas continuam a condicionar o fecho de duas frentes. Objetivo do ponto: fixar uma data comprometida para cada.

Lista completa de empréstimos e leasings históricos a migrar — necessária para concluir a frente de tesouraria e descontinuar o registo manual por despesas.

Extração de dados / ficheiro de contactos (em preparação pelo Sérgio Pinto) — necessária para a deteção e correção de contactos em falta ou duplicados.

3. Website (≈10 min)

Transição do domínio: ponto de situação do bloqueio junto do alojamento atual. Do nosso lado, os dados de acesso ao domínio e ao painel de alojamento foram recebidos a 16 de julho e o pedido está em curso com o Hugo Ferreira. Definir quem faz o quê e até quando.

Ajustes que nos pediram a 23 de julho — tratados no ponto 4, por serem quatro temas técnicos distintos.

Enquadramento: o desenho gráfico do site está do vosso lado; os ajustes que excedam a formação transmitida são acompanhados por nós, com o enquadramento de âmbito indicado caso a caso.

4. Questões técnicas colocadas a 23 de julho (≈15 min)

Resposta ponto a ponto às quatro questões, distinguindo, em cada uma, o que é comportamento normal do Odoo, o que é configuração a afinar e o que é correção da nossa parte:

Área de cliente B2B — como funciona o controlo de acesso e que informação está visível a quem não tem conta.

Navegação do site — identificar em conjunto o elemento "Todos os produtos" que pretendem retirar (é um elemento da loja e não um item de menu) e escolher a forma de o esconder.

Página de produto e carrinho — porque é que as opções do produto não se apresentam como na aplicação de Vendas, e o que muda para ficarem consistentes nos dois lados; edição do bloco da página de produto e mensagem de erro do visualizador 3D.

Empréstimos e documentos do banco — como ligar os lançamentos do empréstimo à fatura/nota de lançamento do banco (juros, comissões e amortização de capital), a partir do exemplo já criado (BCP).

Nota: alguns destes pontos exigem validação no vosso ambiente; sinalizamos claramente quais fechamos hoje e quais confirmamos após verificação, para não assumirmos compromissos sem base.

5. Formação (≈5 min)

Confirmar que materiais de apoio já receberam — identificámos uma divergência entre o que enviámos e o que indicam ter recebido.

Proposta: uma sessão de formação conjunta, cobrindo a cadeia completa CRM → encomenda → projeto e a criação/utilização de painéis, a realizar após o fecho da fase inicial.

6. Replaneamento de marcos (≈5 min)

Reposicionar em conjunto os marcos M1 (sprint imediato) e M2 (estabilização comercial e QC), cujas datas iniciais foram ultrapassadas.

Confirmar as datas dos marcos seguintes (M3 a M5) em função das prioridades que resultarem desta reunião.

7. Frentes adicionais — registo, sem decisão hoje (≈5 min)

Apenas para registo de estado, mantendo o princípio de as tratar após o fecho do âmbito protocolado:

Comunicação por WhatsApp Business — a parte técnica no Odoo está preparada; falta a configuração junto da Meta (conta, número dedicado e aprovação de modelos), cujo prazo de aprovação é longo.

Upgrade para o Odoo 19 — decisão de avanço e janela de execução (dezembro/janeiro) a confirmar mais tarde.

8. Fecho (≈5 min)

Registo das decisões tomadas, responsável e data para cada uma.

Confirmação do que fica formalizado na nossa plataforma de gestão de projeto.

Próximo contacto.

Bruno Pinheiro

Team Leader — Equipa Odoo

Parâmetro Global — Consultoria Informática