J. V. Oliveira — Odoo 19.0 Enterprise

Levantamento de Âmbito

Documento de trabalho para validação interna do âmbito do projeto, em conjunto com os intervenientes. Os factos são derivados do espelho do projeto no Odoo (sincronizado em 2026-06-03 14:05:57) e do repositório de customizações. Itens marcados PONTO POR VALIDAR carecem de confirmação.

# 1. Contexto e Objetivo de Negócio

Cliente: J. V. Oliveira, Lda

Objetivo: Unificar CRM, vendas, compras e inventário num único ERP Odoo, automatizar a ingestão de catálogos de fornecedores e suportar operação multi-armazém com etiquetagem automática de expedição (GLS / Rhenus / DPD).

Âmbito do repositório: Implementação Odoo 19 Enterprise (Odoo.sh) sobre template Clarico Vega para a J. V. Oliveira, Lda. Substitui o CEGID PHC e migra o "cérebro" do PrestaShop, com integrações API a fornecedores, gestão multi-armazém e impressão de etiquetas de transportadoras.

Trigger: Substituição do CEGID PHC e migração do "cérebro" do PrestaShop para Odoo, com unificação de CRM, vendas, compras e inventário num só ERP

PONTO POR VALIDAR — O impacto de negócio não está registado no Odoo.

# 2. Processo Atual (AS-IS)

O levantamento factual do processo atual ainda não foi formalizado no Odoo (campos de processo atual em branco). Os sinais abaixo derivam do trigger, objetivo e tarefas do projeto.

| Sistema / Ferramenta atual | Observação |
| --- | --- |
| PHC | Sistema/base atual referido no contexto do projeto (a substituir/migrar ou integrar) |
| CEGID | Sistema/base atual referido no contexto do projeto (a substituir/migrar ou integrar) |
| PrestaShop | Sistema/base atual referido no contexto do projeto (a substituir/migrar ou integrar) |
| Template Clarico Vega | Sistema/base atual referido no contexto do projeto (a substituir/migrar ou integrar) |

PONTO POR VALIDAR — Descrição narrativa do processo AS-IS por área (vendas, compras, produção, stock, etc.) por levantar com o cliente.

# 3. Problema ou Necessidade Identificada

PONTO POR VALIDAR — A necessidade não está formalizada no Odoo.

Necessidade inferida a partir do objetivo declarado (a confirmar): Unificar CRM, vendas, compras e inventário num único ERP Odoo, automatizar a ingestão de catálogos de fornecedores e suportar operação multi-armazém com etiquetagem automática de expedição (GLS / Rhenus / DPD).

# 4. Âmbito Incluído

Cada item é verificável quando concluído. ☐ = por confirmar/validar com o cliente.

## 4.1 Áreas e fases em âmbito (marcos)

☐  Integração API Fornecedores  (data-alvo: 2026-04-01)

☐  Contactos, Master Data  (data-alvo: 2026-04-03)

☐  Rotas/Inventário  (data-alvo: 2026-04-10)

☐  Localização Faturação  (data-alvo: 2026-04-13)

☐  Go Live  (data-alvo: 2026-04-15)

## 4.2 Trabalho em curso e backlog ativo

Frentes atualmente em curso ou em backlog imediato (a confirmar prioridade e datas):

Sprint in Progress:

☐  Desenvolvimento de Core+API Fornecedores

☐  Inventário

Sprint Backlog:

☐  Apoio

Backlog:

☐  Kick Off Cliente

☐  Licenciamento Odoo

☐  Kick Off interno

# 5. Catálogo de Módulos / Customizações (5)

Inventário das customizações presentes no repositório parametroglobaladmin/Hipermercado (branch Testing).

| Módulo (técnico) | Nome | Descrição | Versão |
| --- | --- | --- | --- |
| emipro_theme_base | Emipro Theme Base | Base module containing common libraries for all Emipro eCommerce themes. | 19.0.0.7 |
| hiper_sync | Hiper Sync Core | Sincronizacao de feeds de fornecedores (FTP/CSV/JSON/crawler) e publicacao no catalogo Odoo + loja online do Hipermercado. | 19.0.6.0.0 |
| pg_ai_dev_assistant | PG AI Dev Assistant | Sincroniza scope e status de Project para GitHub e usa ChatGPT + Codex para abrir PRs a partir das tarefas Odoo. | 19.0.11.3.0 |
| pg_stock_route_hierarchy | PG Stock Route Hierarchy | Hierarquia de armazens (primario / secundario / loja / fornecedor virtual) para vendas, disponibilidade na loja online e stock teorico de fornecedor. | 19.0.1.0.0 |
| theme_clarico_vega | Theme Clarico Vega | An Odoo eCommerce Solution with a lot of well-analized features. Suitable for all kind of eCommerce Businesses like Furniture, Fashion, Electronics, Beauty, Fitness, Jewelry, etc. | 19.0.0.10 |

# 6. Âmbito Excluído

PONTO POR VALIDAR — O âmbito excluído não foi definido. Deve ser validado antes de fechar o documento.

# 7. Pressupostos

Acesso atempado às APIs / catálogos dos fornecedores

Template Clarico Vega como base de website

Disponibilidade do cliente (J. V. Oliveira) para validações funcionais

Equipa interna do cliente (Comercial, Marketing) disponível para testes

# 8. Governance e Restrições

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Versão Odoo | 19.0 |
| Edição | enterprise |
| Ambiente | odoo_sh |
| Standard permitido | yes |
| Módulos adicionais permitidos | yes |
| Studio permitido | yes |
| Custom permitido | yes |
| Urgência | unknown |
| Frequência | Operação contínua diária — sincronização recorrente de catálogos de fornecedores (CSV/API) e movimento multi-armazém |
| Volumes | 2 armazéns físicos + lojas + armazém virtual; integração de múltiplos fornecedores; importação massiva de artigos com pesos/dimensões; geração de etiquetas GLS, Rhenus, DPD |

Restrições contratuais / técnicas:

Odoo 19 Enterprise em Odoo.sh (sem código fora do que Odoo.sh permite)

Localização Portuguesa de faturação obrigatória

Compatibilidade obrigatória com transportadoras GLS, Rhenus e DPD

Janela de Go-Live alvo 2026-04-15 já vencida — replanear

Ordem de decisão obrigatória: standard existente → módulo standard adicional → Odoo Studio → custom.

# 9. Marcos e Entregáveis

Plano por marcos (datas-alvo do espelho; a acordar/confirmar formalmente com o cliente).

| # | Marco | Data-alvo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integração API Fornecedores | 2026-04-01 | planned |
| 2 | Contactos, Master Data | 2026-04-03 | planned |
| 3 | Rotas/Inventário | 2026-04-10 | planned |
| 4 | Localização Faturação | 2026-04-13 | planned |
| 5 | Go Live | 2026-04-15 | planned |

Janela do projeto: 2026-03-02 a 2026-04-15 (40 horas alocadas)

Go-live global: [POR VALIDAR]

# 10. Stakeholders

| Nome / Entidade | Papel | Contacto |
| --- | --- | --- |
| J. V. Oliveira, Lda | Cliente | — |
| João Barros | [POR VALIDAR] | — |
| Bruno Pinheiro | Gestor de projeto — Parametro Global | bruno.pinheiro@parametro.global |

PONTO POR VALIDAR — Confirmar SPOC do cliente, responsável técnico/TI e restantes intervenientes.

# 11. Pontos por Validar

| # | Questão |
| --- | --- |
| PV-01 | Levantamento do processo atual (AS-IS) por área |
| PV-02 | Formalização do problema/necessidade e do impacto de negócio |
| PV-03 | Datas-alvo dos marcos e data de go-live global |
| PV-04 | Definição formal do âmbito excluído (secção 6) |
| PV-05 | Nível de urgência / prioridade do projeto |