## 1. Scope & Phasing
ODOO — PLANO DE PROJETO: SCOPE & PHASING
Cliente: _____________ Projeto: _____________ PL: _____________ Data início: _____________
App / Módulo | Âmbito Funcional | Fase | Responsável | Semanas | Observações
FASE 1 — MUST HAVE (Go-Live)
Sales / CRM | Gestão de leads, oportunidades, ordens de venda, follow-up | 1 | PL | 2-3
Purchase | RFQ, ordens de compra, receção, aprovações | 1 | PL | 2
Inventory | Stock, movimentos, rastreabilidade, reordering rules | 1 | PL | 2-3
Accounting | Faturas, pagamentos, reconciliação, closing | 1 | PL | 3-4 | Incluir plano de contas
Manufacturing | Ordens de produção, BOM, routing — se aplicável | 1 | PL | 2-3 | Avaliar complexidade
Migração de Dados | Clientes, fornecedores, produtos, stock inicial | 1 | PL+SPoC | 1 | Apenas dados mestre
Configuração Geral | Empresa, utilizadores, emails, fluxos de aprovação | 1 | PL | 0.5
FASE 2 — NICE TO HAVE (Pós Go-Live)
Website / eCommerce | Loja integrada com stock e preços | 2 | PL | 3-4
HR / Payroll | Contratos, ausências, despesas — se necessário | 2 | PL | 2
Helpdesk | Gestão de tickets de suporte ao cliente | 2 | PL | 1
Desenvolvimentos Custom | Features not standard — lista no backlog | 2 | Dev | TBD | Minimizar ao máximo
Integrações | Conectores com sistemas externos | 2 | Dev | TBD | Avaliar ROI por integração

## 2. Budget
ORÇAMENTO DETALHADO — SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Linha de Serviço | Dias Est. | Dias Reais | Tarifa/Dia (€) | Total (€) | Notas
FASE 1 — IMPLEMENTAÇÃO
Kick-Off & ROI Analysis |  |  |  | 0
Configuração & Customização Standard |  |  |  | 0
Desenvolvimento Custom (must-have) |  |  |  | 0 | Minimizar
Migração de Dados |  |  |  | 0
Formação SPoC + Key Users |  |  |  | 0
Go-Live & Suporte Inicial |  |  |  | 0
Gestão de Projeto |  |  |  | 0
SUBTOTAL FASE 1 | 0 | 0 |  | 0
FASE 2 — PÓS GO-LIVE
Apps adicionais |  |  |  | 0 | TBD
Desenvolvimentos nice-to-have |  |  |  | 0 | TBD
Integrações |  |  |  | 0 | TBD
SUBTOTAL FASE 2 | 0 | 0 |  | 0
TOTAL GLOBAL | 0 | 0 |  | 0

## 3. Responsabilidades
MATRIZ RACI — RESPONSABILIDADES
Atividade / Entregável | Odoo PL | Cliente SPoC | Outros
Definir objetivos e âmbito | C | R | A (CEO)
Workshops de análise de requisitos | R | A | —
Configuração do Odoo | R | C | —
Escrever especificações de desenvolvimento | R | C | —
Aprovação de funcionalidades configuradas | C | R | —
Preparar e validar dados para migração | C | R | —
Migração de dados | R | C | —
Treino SPoC | R | A | —
Treino key users | C | R | —
Treino end users | I | R | —
Testes finais (UAT) | C | R | Key Users
Aprovação de Go-Live | I | R | A (CEO)
Escrever manual de utilizador | I | R | Key Users
Suporte pós Go-Live (bugs) | R | C | —
Progress Report | R | I | A (CEO)
R = Responsável (faz) A = Aprovador (decide) C = Consultado (contribui) I = Informado