## 📋 Resumo
ODOO IMPLEMENTATION METHODOLOGY — DELIVERABLES BY PHASE
Fase | Entregável | Formato | Responsável | Prioridade | Timing | Toolbox
ROI Analysis | Mindmap de Stakeholders (objetivos, riscos, motivações) | XMind (.xmind) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Início da fase | ROI Stakeholder Mindmap
ROI Analysis | Mindmap de Key-Users (fluxos AS-IS, pain points, terminologia) | XMind (.xmind) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Workshops | ROI Workshops Mindmap
ROI Analysis | Análise ROI (cost savings, eficiências por dept.) | Excel (.xlsx) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Após workshops | ROI Analysis Tool
ROI Analysis | Prova de Conceito (POC) (demo / mock-up de fluxos críticos) | Apresentação (.pptx) ou Demo ao vivo | Project Leader + App Expert | 🔴 Obrigatório | Antes da apresentação final | —
ROI Analysis | Apresentação de Fecho ROI (plano, budget, mapa needs↔features) | PowerPoint / Google Slides | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Apresentação final | ROI Closing Presentation
ROI Analysis | Peer-Review de soluções propostas | Notas internas / Email | App Expert (externo ao projeto) | 🟡 Recomendado | Antes da apresentação | —
Kick-Off | Plano de Projeto (scope, fases, budget, timelines) | Excel (.xlsx) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Reunião de Kick-Off | ROI Kick-off template
Kick-Off | Registo de Reunião Kick-Off (metodologia, papéis, próximos passos) | Word (.docx) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Após reunião (24h) | —
Kick-Off | Onboarding SPoC (acesso eLearning, documentação, treino inicial) | Email + Links | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Kick-Off | —
Implementação | Especificação de Desenvolvimento (business need, mockup, technical hints) | Excalidraw / Word (.docx) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Antes de dev | Spec Example
Implementação | Ficheiro de Importação de Dados (master data limpo e formatado) | Excel (.xlsx) | SPoC + Project Leader | 🔴 Obrigatório | Durante fase | —
Implementação | Relatório de Validação por Fase (lista de flows testados e aprovados) | Word (.docx) ou Checklist Excel | SPoC + Project Leader | 🔴 Obrigatório | Final de cada fase | —
Implementação | Documentação de Utilizador (manual interno de processos) | Word (.docx) | SPoC (cliente) | 🟡 Recomendado | Durante / após treino | —
Implementação | Demo semanal de progresso (validação iterativa de funcionalidades) | Reunião online + notas | Project Leader | 🟡 Recomendado | Semanal | —
Go-Live | Plano de Go-Live (checklist, responsáveis, datas, rollback plan) | Excel (.xlsx) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | 1-2 semanas antes | —
Go-Live | Material de Treino de End-Users (guia rápido por perfil de utilizador) | PDF (.pdf) | SPoC + Project Leader | 🔴 Obrigatório | Antes do Go-Live | —
Go-Live | Relatório de Bugs / Issues (log de problemas e resolução) | Excel (.xlsx) | Project Leader | 🔴 Obrigatório | Primeiros dias | —
Go-Live | Validação Final do SPoC (sign-off formal) | Word (.docx) – assinado | SPoC | 🔴 Obrigatório | Dia do Go-Live | —
2.º Deployment & Progress Report | Progress Report (digital opportunities matrix, ROI realizado) | PowerPoint / Google Slides | Project Leader | 🟡 Recomendado | ~1 mês após Go-Live | Progress Report template
2.º Deployment & Progress Report | Backlog Revisitado (devs/features adiadas – manter / cancelar / nova fase) | Excel (.xlsx) | Project Leader + SPoC | 🟡 Recomendado | ~1 mês após Go-Live | —
2.º Deployment & Progress Report | Digital Opportunities Matrix (impact vs. ease, quick wins identificados) | PowerPoint / Excel | Project Leader | 🟢 Opcional | Progress report meeting | —
🔴 Obrigatório = crítico para o projeto ¦ 🟡 Recomendado = best practice ¦ 🟢 Opcional = nice-to-have

## 📁 Guia de Formatos
GUIA DE FORMATOS — QUANDO USAR CADA TIPO
Formato | Quando Usar | Vantagens | Ferramentas Sugeridas
📊 Excel (.xlsx) | Planos de projeto, ROI analysis, checklists, ficheiros de dados, backlogs | Cálculos dinâmicos, filtros, fácil edição colaborativa | Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc
📄 Word (.docx) | Especificações, atas de reunião, relatórios de validação, documentação interna | Texto estruturado, fácil partilha, comentários e revisões | Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice Writer
📑 PDF | Material de treino de end-users, guias rápidos, documentos para assinatura | Formato fixo, compatível em qualquer dispositivo, não editável | Exportar de Word/PPT, Adobe Acrobat, Canva
📽 PowerPoint / Slides | Apresentação ROI closing, Progress Report, demo de POC | Visual, impacto em reuniões com gestão, fácil de adaptar | Microsoft PowerPoint, Google Slides, Canva
🗺 XMind (.xmind) | Mindmaps de stakeholders e key-users, notas de workshop | Estrutura visual de informação complexa, templates prontos | XMind (xmind.net) – gratuito
✏️ Excalidraw | Mockups de especificações, diagramas de fluxo, wireframes | Rápido, colaborativo online, visual e informal | excalidraw.com – gratuito
📹 Vídeo (gravação de ecrã) | Demo do POC, tutoriais de treino para end-users | Substituí documentação escrita, reutilizável, assíncrono | Loom, OBS, Screencast-O-Matic

## ✅ Checklist
CHECKLIST DE ENTREGÁVEIS POR FASE
ROI Analysis
✓ | Entregável | Formato | Responsável
☐ | Mindmap Stakeholders completo | XMind | Project Leader
☐ | Mindmap Key-Users por departamento | XMind | Project Leader
☐ | ROI Analysis Tool preenchido | Excel | Project Leader
☐ | POC configurado e demonstrado | Demo/PPT | Project Leader
☐ | Peer-review realizada | — | App Expert
☐ | Apresentação ROI fechada | PPT | Project Leader
Kick-Off
✓ | Entregável | Formato | Responsável
☐ | Plano de projeto finalizado | Excel | Project Leader
☐ | Ata de Kick-Off enviada | Word | Project Leader
☐ | SPoC onboarded no eLearning | Email | Project Leader
☐ | Scope e fases acordados | Excel | Project Leader
Implementação
✓ | Entregável | Formato | Responsável
☐ | Especificações de dev aprovadas (se aplicável) | Word/Excalidraw | PL + SPoC
☐ | Ficheiro de dados preparado e importado | Excel | SPoC + PL
☐ | Validação de cada fase concluída | Word/Checklist | SPoC
☐ | Treino de key-users realizado | — | PL + SPoC
☐ | Documentação interna iniciada | Word | SPoC (cliente)
Go-Live
✓ | Entregável | Formato | Responsável
☐ | Plano de Go-Live distribuído | Excel | Project Leader
☐ | Treino de end-users concluído | PDF | SPoC
☐ | Sign-off formal do SPoC obtido | Word assinado | SPoC
☐ | Log de bugs criado e monitorizado | Excel | Project Leader
☐ | Verificação de uso real (3-7 dias após) | — | Project Leader
2.º Deployment & Progress Report
✓ | Entregável | Formato | Responsável
☐ | Backlog revisitado (~1 mês após Go-Live) | Excel | PL + SPoC
☐ | Progress Report preparado | PPT | Project Leader
☐ | Digital Opportunities Matrix preenchida | Excel/PPT | Project Leader
☐ | Reunião com top management agendada | — | Project Leader