## Resumo
Virgin Details, Lda — Orçamento Odoo
Parâmetro Global · Consultoria Informática · 25/05/2026
1. IMPLEMENTAÇÃO — Custo Único (Fase 1 — Faturação)
Rúbrica | Valor (€) | Notas
Serviços — Fase 1 (Faturação) | 5400 | Detalhe em sheet Serviços — 80h / 10 dias / ~6 semanas
Software Odoo Enterprise — 1.º Ano |  | ⚠ Placeholder — confirmar c/ Stefano Biglieri (Odoo Enterprise 5 users, Odoo SH)
Plugin Certificação AT — 1.º Ano |  | ⚠ Placeholder — confirmar c/ Stefano Biglieri (plugin AT certificação faturas)
TOTAL 1.º ANO (sem IVA) | 7752
IVA (23%) | 1782.96
TOTAL 1.º ANO (com IVA) | 9534.96 | Valor final faturável
2. EXPLORAÇÃO — Valores Anuais (a partir do 2.º Ano)
Rúbrica | Valor (€) | Notas
Software Odoo Enterprise (anos seguintes) |  | ⚠ Placeholder — confirmar c/ Stefano
Plugin Certificação AT (anos seguintes) |  | ⚠ Placeholder — confirmar c/ Stefano
Apoio Após Venda — Parâmetro Global |  | Contrato anual suporte e manutenção
TOTAL ANUAL (sem IVA)
3. FASES SEGUINTES (Indicativo — a confirmar após go-live Fase 1)
Rúbrica | Valor (€) | Notas
Serviços — Fase 2: Operação Comercial (indicativo) | 4360 | CRM, Pipedrive [POR VALIDAR], Compras, Inventário — ver sheet Serviços
SUBTOTAL FASE 2 (sem IVA) | 4360
Serviços — Fase 3: Expansão (indicativo) [POR VALIDAR] | 4680 | BoM, Multiempresa (Starplast SRLE), Analítica, Módulos — ver sheet Serviços
SUBTOTAL FASE 3 (sem IVA) | 4680
TOTAL FASES SEGUINTES (Fase 2 + Fase 3, indicativo) | 9040
Nota: Licenciamento Odoo e plugin AT — valores placeholder, confirmar c/ Stefano Biglieri. Fase 2 e Fase 3 sujeitas a levantamento de requisitos adicional. Cada fase tem orçamento e proposta própria após go-live da anterior. Proposta válida até 20/06/2026.

## Software
Licenciamento Odoo — Proposta de Software
⚠ Valores a confirmar por Stefano Biglieri — preencher células amarelas C5, C10, C11
Descrição | Utilizadores | Valor/Mês/User (€) | Desconto 1.º Ano | Valor c/ Desc. Mensal | Total Mensal (€) | Total 1.º Ano (€) | Total Anos Seg. (€)
Licenciamento Odoo Enterprise (Odoo SH)
Odoo Enterprise + Odoo SH |  | 38
TOTAL Odoo Enterprise
Plugin de Certificação de Faturas (AT)
Subscrição base plugin AT (anual) | 1 | 420
Taxa por utilizador — plugin AT (anual) |  | 48
TOTAL Plugin AT
TOTAL SOFTWARE

## Serviços
Detalhe de Serviços — Implementação Odoo
FASE 1 — Faturação (Virgin Details, Lda)
Fase | Descrição | Horas | Dias | Valor (€)
01.Gestão de Projeto | Kick-off, acompanhamento quinzenal, reporting, encerramento de fase | 8 | 1 | 720
02.Kick-off + Configuração | Setup empresa, 5 utilizadores, grupos de acesso, e-mail e templates | 12 | 1.5 | 780
03.Contactos e Produtos | Clientes, fornecedores, produtos e serviços; importação de PHC GO e Excel | 8 | 1 | 520
04.Vendas e Faturação | Orçamentos, encomendas, faturas, notas de crédito, faturação certificada AT | 16 | 2 | 1040
05.Financeiro l10n_pt | Plano contas PT, IVA, SAF-T, plugin AT, condições pagamento, banca | 16 | 2 | 1040
06.Migração PHC GO | Importação produtos, clientes/fornecedores, saldos em aberto de PHC GO | 16 | 2 | 1040
07.Testes + Formação + Arranque | Testes faturação end-to-end, formação 5 utilizadores, suporte go-live | 4 | 0.5 | 260
SUBTOTAL FASE 1 |  | 80 | 10 | 5400
FASE 2 — Operação Comercial (Indicativo — após go-live Fase 1)
Fase | Descrição | Horas | Dias | Valor (€)
08.CRM | Pipeline, fases, probabilidades, templates e-mail, atividades, dashboards | 8 | 1 | 520
09.Migração Pipedrive | Exportação, mapeamento e importação CRM Pipedrive → Odoo [POR VALIDAR] | 16 | 2 | 1040
10.Compras | Fornecedores europeus, preços custo, lead times, regras MTO | 8 | 1 | 520
11.Inventário e Logística | Armazém Maia, rotas MTO, receção Itália, dropshipping Espanha | 16 | 2 | 1040
12.Testes + Formação F2 | Testes end-to-end Fase 2, formação, suporte go-live | 8 | 1 | 520
13.Gestão de Projeto F2 | Acompanhamento Fase 2 (taxa GP) | 8 | 1 | 720
SUBTOTAL FASE 2 (base, indicativo) |  | 64 | 8 | 4360
FASE 3 — Expansão (Indicativo [POR VALIDAR] — após go-live Fase 2)
Fase | Descrição | Horas | Dias | Valor (€)
14.Manufatura (BoM) | Listas de Materiais, Ordens de Fabrico, controlo componentes | 16 | 2 | 1040
15.Multiempresa — Starplast SRLE | Configuração 2.ª empresa, utilizadores partilhados, intercompany | 24 | 3 | 1560
16.Contabilidade Analítica | Analítica por projeto / marca (4 marcas) / cliente | 16 | 2 | 1040
17.Módulos Adicionais | Sign, Barcode, Documents, Helpdesk — prioridade a definir [POR VALIDAR] | 16 | 2 | 1040
SUBTOTAL FASE 3 (base, indicativo) |  | 72 | 9 | 4680
TOTAL GERAL SERVIÇOS |  | 216 | 27 | 14440

## Cronograma
Cronograma Indicativo — Implementação Odoo
Fase | Descrição | Dias | Sem. Início | Sem. Fim | Observações
01.Gestão de Projeto | Kick-off e acompanhamento | 1 | 1 | 6 | Transversal à Fase 1
02.Kick-off + Configuração | Setup empresa e utilizadores | 1.5 | 1 | 1
03.Contactos e Produtos | Contactos, produtos, importação | 1 | 2 | 2
04.Vendas e Faturação | Orçamentos, faturas, AT | 2 | 2 | 3
05.Financeiro l10n_pt | Plano contas, SAF-T, banca | 2 | 3 | 4
06.Migração PHC GO | Produtos, clientes, saldos | 2 | 4 | 5 | Cliente fornece dados em Excel limpo
07.Testes + Formação + Arranque | Testes, formação, go-live | 0.5 | 5 | 6
FASE 1 TOTAL |  | 10
FASE 2 — Operação Comercial (Indicativo — após go-live Fase 1)
08.CRM | Pipeline e dashboards | 1 | 1 | 1
09.Migração Pipedrive | Histórico CRM Pipedrive → Odoo | 2 | 1 | 2 | [POR VALIDAR]
10.Compras | Compras e fornecedores | 1 | 2 | 2
11.Inventário e Logística | Armazém e rotas | 2 | 3 | 4
12.Testes + Formação F2 | Testes e go-live Fase 2 | 1 | 4 | 5
13.Gestão Projeto F2 | Acompanhamento Fase 2 | 1 | 1 | 5 | Transversal
FASE 2 TOTAL (indicativo) |  | 8
FASE 3 — Expansão (Indicativo [POR VALIDAR] — após go-live Fase 2)
14.Manufatura (BoM) | Listas materiais e fabrico | 2 | 1 | 2 | [POR VALIDAR]
15.Multiempresa — Starplast SRLE | 2.ª empresa, intercompany | 3 | 2 | 4 | [POR VALIDAR]
16.Contabilidade Analítica | Analítica por projeto/marca | 2 | 4 | 5
17.Módulos Adicionais | Sign, Barcode, Helpdesk — a def. | 2 | 5 | 6 | [POR VALIDAR] — a definir
FASE 3 TOTAL (indicativo) |  | 9

## Config
CONFIGURAÇÃO — Parâmetros Editáveis
Parâmetro | Valor | Descrição
Taxa Consultor (€/h) | 65 | CS_Consultor — taxa horária base
Taxa Gestor de Projeto (€/h) | 90 | CS_Gestor — taxa horária base
Horas por Dia | 8 | Horas úteis por dia de trabalho
N.º Utilizadores Odoo | 5 | Utilizadores ativos na licença
Desconto 1.º Ano Odoo (%) | 25/05/2026 | Desconto aplicado no 1.º ano de licença
Data da Proposta | 20/05/2026 | Data de emissão do orçamento
Válido até | 20/06/2026 | Prazo de validade da proposta
IVA (%) | 23% | Taxa de IVA aplicável
Apoio Após Venda (€/ano) | 2400 | Valor anual do contrato de suporte

## DB
Empresa | Fase | Descrição | Tipo | Perfil | Taxa (€/h) | Horas | Dias | Valor (€) | Por Validar | Notas
Virgin Details, Lda | 01.Gestão de Projeto | Kick-off interno e cliente; reuniões quinzenais; reporting; encerramento de fase | Gestão de Projeto | CS_Gestor | 90 | 8 | 1 | 720
Virgin Details, Lda | 02.Kick-off + Configuração | Setup empresa; 5 utilizadores; grupos de acesso; e-mail; templates | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 12 | 1.5 | 780
Virgin Details, Lda | 03.Contactos e Produtos | Clientes, fornecedores; produtos e serviços; importação de PHC GO e Excel | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 8 | 1 | 520 |  | Importação a partir de PHC GO
Virgin Details, Lda | 04.Vendas e Faturação | Templates orçamento; encomendas de venda; faturas; notas de crédito; faturação certificada AT | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040
Virgin Details, Lda | 05.Financeiro l10n_pt | Plano de contas PT; grupos IVA; SAF-T; plugin certificação AT; condições pagamento; adiantamentos; banca | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040 |  | Plugin AT licenciado separadamente — confirmar antes do kick-off
Virgin Details, Lda | 06.Migração PHC GO | Importação catálogo produtos; clientes e fornecedores; saldos em aberto de PHC GO | Migração | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040 |  | Cliente fornece dados em Excel limpo
Virgin Details, Lda | 07.Testes + Formação + Arranque | Testes faturação end-to-end; formação 5 utilizadores; suporte go-live; documentação | Formação | CS_Consultor | 65 | 4 | 0.5 | 260
Virgin Details, Lda | SUBTOTAL — Fase 1 (Faturação) |  |  |  |  | 80 | 10 | 5400
Virgin Details, Lda | 08.CRM | Pipeline; fases e probabilidades; templates e-mail por fase; atividades; dashboards | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 8 | 1 | 520
Virgin Details, Lda | 09.Migração Pipedrive | Exportação, mapeamento e importação de contactos e histórico CRM do Pipedrive para Odoo | Migração | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040 | SIM | Esforço depende do volume e qualidade dos dados Pipedrive
Virgin Details, Lda | 10.Compras | Fornecedores europeus (4 marcas); preços custo; lead times; regras MTO; encomenda automática | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 8 | 1 | 520
Virgin Details, Lda | 11.Inventário e Logística | Armazém Maia PT; rotas MTO+Comprar; receção Itália (Starplast/Sunerg); dropshipping Espanha | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040
Virgin Details, Lda | 12.Testes + Formação Fase 2 | Testes end-to-end Fase 2; formação por perfil; suporte go-live | Formação | CS_Consultor | 65 | 8 | 1 | 520
Virgin Details, Lda | 13.Gestão de Projeto Fase 2 | Acompanhamento Fase 2 (taxa GP) | Gestão de Projeto | CS_Gestor | 90 | 8 | 1 | 720
Virgin Details, Lda | SUBTOTAL — Fase 2 (Operação Comercial) |  |  |  |  | 64 | 8 | 4360
Expansão (Fase 3) | 14.Manufatura (BoM) | Listas de Materiais; Ordens de Fabrico; controlo componentes; custo produto final | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040 | SIM | Âmbito depende de levantamento dos kits mais frequentes
Expansão (Fase 3) | 15.Multiempresa — Starplast SRLE | Configuração 2.ª empresa do grupo; utilizadores partilhados; transações intercompany | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 24 | 3 | 1560 | SIM | Depende de confirmação estrutura legal Starplast SRLE
Expansão (Fase 3) | 16.Contabilidade Analítica | Analítica por projeto / marca (4 marcas) / cliente | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040 | SIM
Expansão (Fase 3) | 17.Módulos Adicionais | Sign (aprovação eletrónica), Barcode (armazém), Documents, Helpdesk — a definir | Parametrização | CS_Consultor | 65 | 16 | 2 | 1040 | SIM | A orçamentar após levantamento de prioridades
Expansão (Fase 3) | SUBTOTAL — Fase 3 (Expansão) |  |  |  |  | 72 | 9 | 4680
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 216 | 27 | 14440

## tarefas
Tipo | Fator
Consultadoria | 1
Desenvolvimento | 1
Formação | 1
Gestão de Projeto | 1
Migração | 1
Orçamentação | 1
Parametrização | 1
Testes | 1

## artigos
Código | Taxa (€/h)
CS_Consultor
CS_Gestor

## Empresa
Resumo por Empresa / Fase
Empresa / Fase | Horas | Valor (€)
Virgin Details, Lda — Fase 1 (Faturação) | 80 | 5400
Virgin Details, Lda — Fase 2 (Operação Comercial, indicativo) | 64 | 4360
Expansão — Fase 3 (indicativo [POR VALIDAR]) | 72 | 4680
Total Geral | 216 | 14440