## Slide 1
Orçamento de Implementação Odoo
Virgin Details, Lda
Proposta de implementação Odoo Enterprise — Fase 1: Faturação. Cobrindo configuração inicial, localização PT (l10n_pt), vendas, faturação certificada AT e migração de dados PHC GO.
5 400 €
Serviços Fase 1
7 752 €
Total 1.º ano s/IVA ⚠
5 340 €
Recorrência anual ⚠
Versão 1.0 · 25/05/2026 · válido até 20/06/2026
Preparado por Parâmetro Global

## Slide 2
1. Resumo executivo
O que está incluído e qual a decisão financeira
waterdetails | Odoo 19
02
RESULTADO PROPOSTO
Implementação Odoo Enterprise (saas~19.3) — Fase 1: Faturação. Cobre configuração inicial, localização PT (l10n_pt), contactos, vendas, faturação certificada AT, financeiro e migração de dados PHC GO. 5 utilizadores, arranque em ~6 semanas.
5 400 €
Serviços Fase 1
7 752 €
Total 1.º ano s/IVA ⚠
5 340 €
Recorrência anual ⚠
Decisão financeira
Total 1.º ano: 7 752 € s/IVA ⚠
Recorrência: 5 340 €/ano s/IVA ⚠
⚠ Licenciamento Odoo (1 824 €) + plugin AT (528 €): valores placeholder — confirmar Stefano Biglieri
1
Aprovar orçamento
2
Nomear SPOC
3
Validar dados
4
Kick-off
5
Fit-gap

## Slide 3
2. Âmbito incluído
Módulos e entregas da Fase 1 — Faturação
waterdetails | Odoo 19
03
Base Odoo + l10n_pt
Odoo Enterprise saas~19.3. Localização PT (l10n_pt), SAF-T, configuração inicial (5 utilizadores, grupos de acesso, e-mail).
Contactos e Produtos
Clientes, fornecedores, produtos e serviços. Importação a partir de PHC GO e Excel.
Vendas e Faturação
Orçamentos, encomendas, faturas, notas de crédito e faturação certificada AT.
Financeiro l10n_pt
Plano de contas PT, IVA, SAF-T, plugin AT, condições de pagamento e reconciliação bancária.
Migração PHC GO
Importação de produtos, clientes e saldos em aberto a partir de PHC GO.
Nota de âmbito
CRM, Compras, Inventário e Logística são Fase 2 (Operação Comercial). Migração Pipedrive é Fase 2.
Risco controlado
CRM, Pipedrive, Compras, Inventário e Logística excluídos da Fase 1. Expansão (BoM, Multiempresa, Analítica) reservada para Fase 3.

## Slide 4
3. Investimento Odoo principal
Serviços, software e recorrência — Fase 1
waterdetails | Odoo 19
04
Serviços
5.400 € · 80h / 10 dias estimados em ~6 semanas.
Licenciamento
1.824 € no 1.º ano · 2.280 €/ano recorrente ⚠ · valores placeholder — confirmar c/ Stefano Biglieri.
Plugin AT
528 € no 1.º ano · 660 €/ano recorrente ⚠ · valor placeholder — confirmar c/ Stefano Biglieri.
Suporte
2.400 €/ano em contrato separado pós go-live.
Total Fase 1
7.752 € no 1.º ano · 5.340 €/ano recorrente ⚠
Nota
⚠ Licenciamento Odoo + plugin AT: valores placeholder — confirmar Stefano Biglieri. Valores s/IVA.
Serviços Fase 1: 5.400 € · Total 1.º ano: 7.752 € s/IVA ⚠

## Slide 5
4. Fases Seguintes — Operação e Expansão
Valores indicativos · a confirmar após go-live Fase 1
waterdetails | Odoo 19
05
Fase 2 — Operação Comercial
4.360 € · 8 dias · CRM, Pipedrive [POR VALIDAR], Compras, Inventário.
Fase 3 — Expansão
4.680 € · 9 dias [POR VALIDAR] · BoM, Multiempresa (Starplast SRLE), Analítica.
Módulos Adicionais
[POR VALIDAR] · Sign, Barcode, Documents, Helpdesk.
Total estimado
~9.040 € s/IVA (excl. módulos adicionais [POR VALIDAR])
Nota
Início de cada fase após aceite e go-live da fase anterior. Valores s/IVA.
Arranque
Fase 1 (Faturação) → go-live → Fase 2 (Operação) → go-live → Fase 3 (Expansão).
Cada fase tem orçamento e proposta própria.

## Slide 6
5. Plano de trabalho
6 semanas (Fase 1 — 10 dias)
waterdetails | Odoo 19
06
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Kick-off + Configuração
1,5d
Contactos e Produtos
1d
Vendas e Faturação
2d
Financeiro l10n_pt
2d
Migração PHC GO
2d
Testes faturação
1d
Formação + Arranque
1d
Gestão Projeto
2d
Total Fase 1: 10 dias · ~6 semanas · início 2-3 semanas após assinatura

## Slide 7
6. Pressupostos, exclusões e próximos passos
Condições de aprovação e arranque
waterdetails | Odoo 19
07
Pressupostos
5 utilizadores · Odoo SH cloud · l10n_pt · Fase 1 sem custom · interlocutor disponível 4h/semana.
Dados
Cliente fornece produtos, clientes e saldos em aberto de PHC GO em Excel limpo antes do início da migração.
Exclusões
CRM, Pipedrive, Compras, Inventário, Logística excluídos da Fase 1. Fase 2 e Fase 3 têm propostas próprias.
Validação
Plugin AT licenciado antes do arranque do módulo financeiro. Licenciamento Odoo confirmar c/ Stefano Biglieri.
Aprovação
Aprovação até 20/06/2026. Nomeação de SPOC, agenda de levantamento e kick-off.
Aprovação → SPOC → dados PHC GO → plugin AT → kick-off → go-live faturação
Valores apresentados s/IVA e sujeitos aos pressupostos constantes do orçamento Excel.