## Slide 1
Orçamento de Implementação Odoo
Virgin Details, Lda
Proposta de implementação Odoo Enterprise (SH cloud), localização PT (l10n_pt), cobrindo CRM, vendas, compras, inventário, faturação certificada AT e migração de dados (PHC GO, Excel, Pipedrive).
29 dias
Fase 1 — Core Operacional
5 util.
Utilizadores Odoo
9 dias
Fase 2 indicativa
Versão 1.0 · 20/05/2026 · válido até 20/06/2026
Preparado por Parâmetro Global

## Slide 2
1. Resumo executivo
O que está incluído e qual a decisão financeira
waterdetails | Odoo 19
02
RESULTADO PROPOSTO
Implementação Odoo Enterprise (saas~19.3) com localização PT (l10n_pt). Cobre CRM, vendas, compras, inventário, faturação certificada AT e migração de dados (PHC GO, Excel, Pipedrive) para 5 utilizadores da Virgin Details, Lda.
10 340 €
Serviços Fase 1
12 692 €
Total 1.º ano s/IVA ⚠
5 340 €
Recorrência anual ⚠
Decisão financeira
Total 1.º ano: 12 692 € s/IVA ⚠
Recorrência: 5 340 €/ano s/IVA ⚠
⚠ Software Odoo (1 824 €) + plugin AT (528 €): valores placeholder — confirmar Stefano Biglieri
1
Aprovar orçamento
2
Nomear SPOC
3
Validar dados
4
Kick-off
5
Fit-gap

## Slide 3
2. Âmbito incluído
Módulos e entregas da Fase 1
waterdetails | Odoo 19
03
Base Odoo + l10n_pt
Odoo Enterprise saas~19.3 em SH cloud. Localização PT (l10n_pt), SAF-T, plugin certificação AT e configuração inicial (5 utilizadores, grupos de acesso, e-mail).
CRM e Vendas
Pipeline CRM (fases, dashboards), orçamentos, listas de preço por marca (40–60%), dropshipping HASA/Jeremias, portal B2B.
Compras e Inventário
Fornecedores EU (Starplast IT, HASA ES, Jeremias ES, Sunerg IT), rotas MTO, receção e dropshipping, guias de transporte.
Financeiro e Faturação
Plano de contas PT, IVA (23%/13%/6%/Isento), SAF-T, plugin AT, condições de pagamento, adiantamentos e reconciliação bancária.
Migração de Dados
Catálogo (23 templates, 31+ SKUs), clientes/fornecedores de PHC GO/Excel e histórico CRM Pipedrive (10+ anos).
Nota de âmbito
Licenciamento Odoo SH e licenças de utilizadores em proposta separada (Stefano Biglieri). Plugin AT licenciado separadamente.
Risco controlado
Migração Pipedrive [POR VALIDAR] — 2 dias estimados; sujeito a revisão após análise do export. Segunda empresa (Starplast SRLE) excluída da Fase 1.

## Slide 4
3. Investimento Odoo principal
Serviços de implementação e referências de custo
waterdetails | Odoo 19
04
Serviços
29 dias × €___/dia · Fase 1 Core Operacional · ~3 meses · ±15%.
Licenciamento
Proposta separada por Stefano Biglieri — Odoo SH subscription + 5 licenças de utilizador.
Plugin AT
Plugin certificação de faturas AT — licenciado separadamente, custo não incluído nesta estimativa.
Suporte
Suporte pós go-live em contrato separado — não incluído nesta estimativa.
Total Fase 1
29 dias × €___/dia · ±15% de margem de variação.
Nota
Taxa diária a confirmar. Valores s/IVA conforme contrato de serviços. Licenciamento e plugin AT não incluídos.
Fase 1: 29 dias × €___/dia · Licenciamento e plugin AT em propostas separadas

## Slide 5
4. Fase 2 — Expansão
Valores indicativos · a confirmar após Fase 1
waterdetails | Odoo 19
05
Manufatura (BoM)
4 dias [POR VALIDAR] · BoM, Ordens de Fabrico e controlo de componentes para kits e montagens.
Multiempresa
3 dias [POR VALIDAR] · Segunda empresa (Starplast SRLE): utilizadores, acessos e transações intercompany.
Contabilidade Analítica
2 dias · Contas analíticas por projeto, marca e cliente; reporting de margem.
Módulos adicionais
[POR VALIDAR] · Sign, Barcode, Documents, Helpdesk — a orçamentar por prioridade.
Total Fase 2 (base)
9 dias (base) × €___/dia · não inclui módulos adicionais.
Nota
Fase 2 só inicia após validação e aceite da Fase 1. Pontos [POR VALIDAR] confirmados em proposta separada.
Módulos adicionais (Sign, Barcode, Documents, Helpdesk) a orçamentar separadamente.

## Slide 6
5. Plano de trabalho
Distribuição indicativa em 12 semanas (~3 meses)
waterdetails | Odoo 19
06
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Gestão de Projeto + Setup
4d
CRM e Vendas
5d
Compras e Inventário
4d
Financeiro l10n_pt
3d
Migração de Dados
3d
Migração Pipedrive [POR VALIDAR]
2d
Testes e Validação
2d
Formação e Arranque
3d
Total Fase 1: 29 dias · início 2-3 semanas após assinatura

## Slide 7
6. Pressupostos, exclusões e próximos passos
Condições de aprovação e arranque
waterdetails | Odoo 19
07
Pressupostos
5 utilizadores · Odoo SH cloud · l10n_pt · Fase 1 sem custom · interlocutor disponível 4h/semana.
Dados
Cliente fornece catálogo (23 templates, 31+ SKUs), clientes/fornecedores e saldos em aberto em Excel limpo antes do início da migração.
Exclusões
Licenciamento Odoo (Stefano Biglieri), plugin AT, custom code, integrações externas não listadas, suporte pós go-live, segunda empresa Fase 1.
Validação
Migração Pipedrive [POR VALIDAR] — estimativa de 2 dias sujeita a revisão após análise do export (volume e qualidade).
Aprovação
Aprovação até 20/06/2026. Nomeação de SPOC, agenda de levantamento e kick-off.
Aprovação → SPOC → validação de dados/licenças → kick-off → arranque Fase 1
Valores apresentados s/IVA e sujeitos aos pressupostos constantes do orçamento Excel.