## Slide 1
Ponto de Situação
Implementação Odoo 19 Enterprise (Odoo.sh) — Reckon.ai
Balanço integral do projeto desde o arranque: base funcional levantada, execução suspensa à espera de decisões do cliente.
Cliente: RK.AI — Reckon.ai
Data: 22 de setembro de 2026
Período: totalidade do projeto — 7 de julho a 22 de setembro de 2026
Consultor responsável: Cláudio Pereira
Preparado por Parâmetro Global

## Slide 2
1. Resumo executivo
Áreas trabalhadas no período e foco principal dos trabalhos
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
02
61h15
Horas registadas no período
9
Áreas com atividade
Realinhamento
Fase atual
Este ponto de situação cobre a totalidade do projeto, desde o arranque a 7 de julho. Os trabalhos concentraram-se no levantamento de requisitos por área funcional, na preparação dos ambientes de testes e de produção e no arranque da faturação certificada portuguesa. A base funcional está construída e o ambiente de produção disponibilizado. Desde 9 de setembro, porém, não há execução imputada ao projeto: as frentes seguintes dependem de decisões do lado do cliente e do fecho do âmbito v1.2. É esse realinhamento que motiva a presente sessão.
Os trabalhos focaram-se maioritariamente em
• levantamento e validação do circuito de Supply Chain, aprovisionamento e produção;
• desenho da área comercial e migração do CRM a partir do Pipedrive;
• preparação do ambiente de produção e dos requisitos da faturação certificada.
O projeto tem base funcional sólida, mas está parado há duas semanas. A bolsa de 40 horas contratada está consumida (49 horas entregues) e restam cerca de 66h30 estimadas nas frentes por concluir. O desbloqueio passa por quatro decisões do cliente e pelo fecho do âmbito v1.2.

## Slide 3
2. Trabalhos realizados (1/3)
Detalhe das atividades por área funcional
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
03
Supply Chain, aprovisionamento e produção
Área com maior peso no período, do levantamento inicial até à validação do circuito com os responsáveis.
• sessão de trabalho dedicada com o responsável de operações, a 20 de julho;
• análise funcional e técnica do circuito de produção e aprovisionamento;
• carregamento dos dados reais no ambiente de validação;
• sessão de validação do circuito, a 19 de agosto, com consolidação das decisões;
• sessão de seguimento a 9 de setembro, sobre planeamento mestre e armazém;
• verificação das regras de cálculo de datas no código-fonte do Odoo 19.
Comercial e CRM
Desenho do processo comercial e migração do histórico a partir do Pipedrive.
• sessão de trabalho de CRM e Vendas com o responsável da área;
• migração das oportunidades e leads exportadas do Pipedrive para a base de testes;
• correção da ligação aos contactos nos registos migrados;
• configuração das etapas, indicadores e automatismos validados pelo cliente;
• especificação dos pré-requisitos de telefonia para registo automático de chamadas.
Arranque e âmbito do projeto
Enquadramento inicial dos trabalhos e alinhamento do modo de trabalho com o cliente.
• reunião inicial de descoberta, a 10 de julho;
• reunião alargada de levantamento de requisitos, a 16 de julho;
• apuramento das horas entregues face ao pacote contratado e resposta ao novo modo de trabalho;
• lista das configurações que aguardam autorização, com consequência e prazo de resposta.

## Slide 4
2. Trabalhos realizados (2/3)
Detalhe das atividades por área funcional
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
04
Faturação certificada e área financeira
Preparação dos requisitos legais da faturação em Portugal e do plano de contas.
• replicação da localização fiscal portuguesa certificada no ambiente de testes;
• análise do guia de recolha da Certificação AT devolvido pelo cliente;
• registo das credenciais do sub-utilizador do Portal das Finanças;
• sessão de trabalho com a direção financeira sobre a configuração da faturação;
• triagem conta a conta das 787 contas do plano enviado pela contabilidade;
• receção do código de ativação da localização PT+ (Exo), a 14 de setembro.
Ambientes e infraestrutura
Preparação do ambiente de demonstração, do ambiente de testes e da passagem a produção.
• configuração de um ambiente de demonstração em Odoo 19 Enterprise;
• análise do pedido de arranque do ambiente definitivo;
• promoção dos addons do ambiente de testes para produção;
• levantamento técnico do ambiente de produção, com inventário de aplicações, utilizadores e dados mestre.
Recursos humanos e portal de ausências
Disponibilização do portal de pedidos de ausência para validação do cliente.
• disponibilização do módulo de portal de ausências no ambiente de testes;
• alinhamento sobre o acesso dos colaboradores pelo portal;
• análise e resposta às questões de teste colocadas pelo cliente.

## Slide 5
2. Trabalhos realizados (3/3)
Detalhe das atividades por área funcional
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
05
Helpdesk
Levantamento do processo de suporte e preparação da primeira fase de configuração.
• sessão de trabalho de Helpdesk, com elaboração do relatório;
• preparação do ambiente de testes para a sessão de suporte;
• verificação técnica das questões que ficaram em aberto.
Gestão de projeto
Acompanhamento periódico, comunicação com o cliente e convocatória do presente realinhamento.
• pontos de situação de 27 e 31 de julho e de 7 e 14 de agosto;
• reposição integral do ambiente de trabalho após a eliminação do projeto;
• adiamento das sessões de formação pedidas, por indisponibilidade de recursos, a 14 de setembro;
• convocatória da presente sessão de realinhamento, a 18 de setembro.
Gestão do trabalho e transição do ClickUp
Levantamento da ferramenta em uso, como base da transição para o Odoo.
• levantamento integral da ferramenta de gestão de trabalho em uso.

## Slide 6
3. Carga horária registada
Distribuição do esforço no período · fonte: timesheets do projeto no Odoo de gestão da Parâmetro Global
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
06
61h15
Total de horas registadas no período
Distribuição por área
Supply Chain e produção
19h45
Comercial e CRM
9h15
Arranque e âmbito
7h15
Faturação certificada e financeira
6h30
Ambientes e infraestrutura
5h
Gestão de projeto
4h30
Recursos humanos e ausências
3h45
Helpdesk
3h45
Gestão do trabalho e ClickUp
1h30
Distribuição por consultor
Consultor
Horas
Nuno Oliveira
50h15
Miguel Dias
7h15
Bruno Pinheiro
3h45

## Slide 7
4. Estado atual e próximos passos
Frentes com progresso relevante e trabalhos planeados
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
07
Estado atual
• sem execução imputada ao projeto desde 9 de setembro: as frentes seguintes aguardam decisões do cliente;
• ambiente de produção disponibilizado, com os addons promovidos a partir do ambiente de testes;
• circuito de Supply Chain validado em sessão com os responsáveis e decisões consolidadas;
• área comercial desenhada e histórico do Pipedrive migrado para a base de testes;
• código de ativação da localização PT+ recebido a 14 de setembro, ainda por aplicar;
• bolsa de serviços consumida: 49 horas entregues na encomenda S01791, que previa 40 horas.
Próximos passos
• fechar o âmbito v1.2, com orçamento e plano de fases;
• decidir a empresa a adotar na base de produção, que desbloqueia certificação e plano de contas;
• aplicar o código de ativação recebido e registar as séries de faturação na Autoridade Tributária;
• carregar o plano de contas e configurar os dados mestre: IVA, unidades, preços e NIF;
• agendar as sessões de formação adiadas em setembro;
• concluir a configuração da fase 1 do Helpdesk e as sequências do CRM;
• concluir a transição do ClickUp e arrancar a migração de stock inicial.

## Slide 8
5. Riscos e pontos de atenção
Pontos de atenção do período e respetiva mitigação
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
08
Projeto sem execução desde 9 de setembro
Duas semanas sem trabalho imputado, com as frentes seguintes dependentes de decisões do cliente. Cada semana parada afasta a equipa afeta e encarece o recomeço. Mitigação: fechar as decisões pendentes na presente sessão e fixar datas.
Esforço contratado consumido
A encomenda S01791 prevê 40 horas de serviços e estão entregues 49 horas, com cerca de 66h30 ainda estimadas nas frentes por concluir. Mitigação: fechar o âmbito v1.2 com orçamento e plano de fases antes de abrir novas frentes.
Estrutura de duas empresas na base de produção
A base de produção tem duas empresas, com a contabilidade e os diários bancários repartidos. A instalação da certificação exige a decisão prévia sobre a empresa a adotar, sob pena de ser preciso refazer configuração.
Ambiente de testes dependente da subscrição de alojamento
A indisponibilidade dos dados de testes foi rastreada à redução do número de ambientes de staging na subscrição. Convém fixar os ambientes necessários antes das fases de migração.

## Slide 9
6. Decisões pendentes do cliente
Decisões que dependem do cliente para o projeto avançar
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
09
Decisão necessária
Impacto se não decidido
Prazo
Empresa a adotar na base de produção
Bloqueia a certificação e o carregamento do plano de contas
nesta sessão
Versão final do plano de contas da contabilidade
Condiciona o arranque da área financeira
nesta sessão
Âmbito v1.2, orçamento e plano de fases
Condiciona o planeamento de todas as frentes por arrancar
nesta sessão
Datas das sessões de formação da equipa
Condiciona a autonomia da equipa Reckon.ai
até 30/09

## Slide 10
Próximos passos e contacto
Fecho do ponto de situação
Ponto de Situação · RK.AI — Reckon.ai | 2026
10
1
Fechar as quatro decisões em aberto
Reckon.ai · é o que desbloqueia a certificação e a área financeira
2
Apresentar o âmbito v1.2 com orçamento e plano de fases
Parâmetro Global · após as decisões acima
3
Fixar o calendário das frentes seguintes
Ambas as partes · com datas e responsáveis por frente
Ficamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. · Cláudio Pereira · Parâmetro Global