## Slide 1
Steering Committee
Update de Progresso — Fase de Implementação
Cliente: _______________________ Sprint / Semana: ____________ Data: ____________
Apresentado por: _______________________ (Project Leader, Odoo)
Parâmetro Global · Global technology. Local insights.

## Slide 2
01 — Estado Global do Projeto
Resumo executivo — semáforo por dimensão
Steering Committee Update | 2026
02
PRAZO
VERDE
ORÇAMENTO
VERDE
ÂMBITO
AMARELO
RISCOS
AMARELO
Resumo da semana
Implementação a decorrer dentro do prazo e orçamento. Configuração dos workstreams de Vendas e Compras concluída e validada. Inventário e Financeiro em curso. Dois pedidos fora de âmbito foram enviados para o backlog e requerem decisão deste comité.
VERDE
No plano
AMARELO
Atenção, com mitigação
VERMELHO
Ação imediata necessária
Decisão requerida
Confirmar data-alvo de Go-Live, tratamento dos pedidos de Studio e alocação de recurso para limpeza de dados.

## Slide 3
02 — Progresso por Workstream
Percentagem de conclusão por área funcional
Steering Committee Update | 2026
03
Concluído & validado
•
Vendas / CRM — em produção
•
Compras — em validação final
Em curso
•
Inventário — configuração
•
Financeiro — mapeamento de contas
•
Reporting — após dados
Vendas / CRM
100%
Compras
95%
Inventário
70%
Financeiro
55%
Reporting
30%
Leitura executiva
A frente comercial está praticamente fechada. O risco de prazo concentra-se agora em dados de stock e validações financeiras.

## Slide 4
03 — Estado do Backlog
Desenvolvimentos por prioridade
Steering Committee Update | 2026
04
12
Must-have
concluídos: 8
7
Nice-to-have
concluídos: 2
5
Parking lot
em espera
3
Cancelado
fora de âmbito
27 itens registados no total
Foco mantido nos must-have; nice-to-have só avançam após cobertura completa dos essenciais. Itens do parking lot são candidatos a Fase 2.
Critério de decisão
•
Must-have protege Go-Live
•
Nice-to-have depende de capacidade residual
•
Parking lot deve ser reavaliado em Fase 2

## Slide 5
04 — Marcos — Atingidos & Próximos
Onde estivemos e para onde vamos
Steering Committee Update | 2026
05
Atingidos
•
Business Analysis validada (todos os workstreams)
•
Vendas / CRM em produção interna
•
Compras configurado e em validação
•
Primeira importação de dados de teste OK
•
Formação inicial dos key-users de Vendas
Próximos (4 semanas)
•
Concluir Inventário e Financeiro
•
Importação de dados final (produção)
•
Testes integrados end-to-end
•
Formação de end-users
•
Preparação do Go-Live checklist
Mensagem-chave: entramos na fase crítica de dados, testes integrados e formação. A rapidez de decisão do comité passa a ser determinante.

## Slide 6
05 — Riscos & Issues
Com mitigação proposta
Steering Committee Update | 2026
06
Risco / Issue
Impacto
Mitigação proposta
Disponibilidade dos key-users de Financeiro
Médio
Reagendar sessões; SPoC a confirmar slots fixos semanais
Qualidade dos dados de stock inicial
Alto
Limpeza assistida + validação dupla antes da importação final
2 pedidos fora de âmbito (Studio)
Médio
Enviados para backlog; decisão pedida ao comité
Dependência de fecho contabilístico
Baixo
Alinhar go-live com calendário financeiro do cliente
Prioridade de mitigação
Dados de stock e disponibilidade de Financeiro devem ser tratados antes de bloquear a data final de Go-Live.

## Slide 7
06 — Decisões Pedidas ao Comité
Precisamos de orientação nestes pontos
Steering Committee Update | 2026
07
1
Pedidos fora de âmbito (Studio)
Incluir agora (impacto no prazo) ou diferir para Fase 2?
2
Data-alvo de Go-Live
Confirmar janela alinhada com o fecho contabilístico.
3
Esforço de limpeza de dados
Alocar recurso interno do cliente para os dados de stock?
Sem decisão nestes pontos, o plano mantém risco amarelo.

## Slide 8
Próxima reunião
Steering Committee mensal · agenda enviada com 48h de antecedência.
Decisões acima são bloqueantes para o plano.
Contacto: _______________________ · Email: _______________________
Parâmetro Global · Global technology. Local insights.